## Timeline Study (hidden)
Studi Penanganan Water Blocking Pada Sumur Gas Menggunakan Additif Ramah Lingkungan
Task Name | Bobot |  |  | 2023
|  |  |  | 1 (Mei) |  |  |  | 2 (Juni) |  |  |  | 3 (Juli) |  |  |  | 4 (Agustus) |  |  |  | 5 (September) |  |  |  | 6 (Oktober) |  |  |  | 7 (November) |  |  |  | 8 (Desember)
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 50 | 20
Optimasi Formulasi Produk Organic Nano Foaming Agent | 10 | 20 | Planning | 1 (Mei) 1: 2.5; 1 (Mei) 2: 2.5; 1 (Mei) 3: 2.5; 1 (Mei) 4: 2.5; 2 (Juni) 1: 2.5; 2 (Juni) 2: 2.5; 2 (Juni) 3: 2.5; 2 (Juni) 4: 2.5
Actual
Upscale | 10 | 20 | Planning | 2 (Juni) 1: 2.5; 2 (Juni) 2: 2.5; 2 (Juni) 3: 2.5; 2 (Juni) 4: 2.5; 3 (Juli) 1: 2.5; 3 (Juli) 2: 2.5; 3 (Juli) 3: 2.5; 3 (Juli) 4: 2.5
Actual
Analysis Performance Organic Nano Foaming Agent Upscale | 10 | 20 | Planning | 4 (Agustus) 1: 5; 4 (Agustus) 2: 5; 4 (Agustus) 3: 5; 4 (Agustus) 4: 5
Actual
Field Trial (Uji Coba) | 10 | 20 | Planning | 5 (September) 1: 1.6667; 5 (September) 2: 1.6667; 5 (September) 3: 1.6667; 5 (September) 4: 1.6667; 6 (Oktober) 1: 1.6667; 6 (Oktober) 2: 1.6667; 6 (Oktober) 3: 1.6667; 6 (Oktober) 4: 1.6667; 7 (November) 1: 1.6667; 7 (November) 2: 1.6667; 7 (November) 3: 1.6667; 7 (November) 4: 1.6667
Actual
Analysis Performance Organic Nano Foaming Agent after Field Trial | 10 | 20 | Planning | 8 (Desember) 1: 5; 8 (Desember) 2: 5; 8 (Desember) 3: 5; 8 (Desember) 4: 5
Actual
|  | 0 | Planning
Actual
|  | 0 | Planning
Actual
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 3
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 4 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 1 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning | 8 (Desember) 1: 0 | Penyampaian Deliverable per scope pekerjaan
Actual | bar: 8 (Desember) 1
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 61.6667 | 63.3333 | 65 | 66.6667 | 68.3333 | 70 | 71.6667 | 73.3333 | 75 | 76.6667 | 78.3333 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap |  |  |  | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 61.6667 | 63.3333 | 65 | 66.6667 | 68.3333 | 70 | 71.6667 | 73.3333 | 75 | 76.6667 | 78.3333 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 (Mei) 1: 2.5; 1 (Mei) 2: 2.5; 1 (Mei) 3: 2.5; 1 (Mei) 4: 2.5; 2 (Juni) 1: 5; 2 (Juni) 2: 5; 2 (Juni) 3: 5; 2 (Juni) 4: 5; 3 (Juli) 1: 2.5; 3 (Juli) 2: 2.5; 3 (Juli) 3: 2.5; 3 (Juli) 4: 2.5; 4 (Agustus) 1: 5; 4 (Agustus) 2: 5; 4 (Agustus) 3: 5; 4 (Agustus) 4: 5; 5 (September) 1: 1.6667; 5 (September) 2: 1.6667; 5 (September) 3: 1.6667; 5 (September) 4: 1.6667; 6 (Oktober) 1: 1.6667; 6 (Oktober) 2: 1.6667; 6 (Oktober) 3: 1.6667; 6 (Oktober) 4: 1.6667
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 61.6667 | 63.3333 | 65 | 66.6667 | 68.3333 | 70 | 71.6667 | 73.3333 | 75 | 76.6667 | 78.3333 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 3.4091 | 6.8182 | 10.2273 | 13.6364 | 20.4545 | 27.2727 | 34.0909 | 40.9091 | 44.3182 | 47.7273 | 51.1364 | 54.5455 | 61.3636 | 68.1818 | 75 | 81.8182 | 84.0909 | 86.3636 | 88.6364 | 90.9091 | 93.1818 | 95.4545 | 97.7273 | 100 | 102.2727 | 104.5455 | 106.8182 | 109.0909 | 115.9091 | 122.7273 | 129.5455 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636 | 136.3636
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 0; 2 (Juni) 2: 0; 2 (Juni) 3: 0; 2 (Juni) 4: 0; 3 (Juli) 1: 0; 3 (Juli) 2: 0; 3 (Juli) 3: 0; 3 (Juli) 4: 0; 4 (Agustus) 1: 0; 4 (Agustus) 2: 0; 4 (Agustus) 3: 0; 4 (Agustus) 4: 0; 5 (September) 1: 0; 5 (September) 2: 0; 5 (September) 3: 0; 5 (September) 4: 0; 6 (Oktober) 1: 0; 6 (Oktober) 2: 0; 6 (Oktober) 3: 0; 6 (Oktober) 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 0; 2 (Juni) 2: 0; 2 (Juni) 3: 0; 2 (Juni) 4: 0; 3 (Juli) 1: 0; 3 (Juli) 2: 0; 3 (Juli) 3: 0; 3 (Juli) 4: 0; 4 (Agustus) 1: 0; 4 (Agustus) 2: 0; 4 (Agustus) 3: 0; 4 (Agustus) 4: 0; 5 (September) 1: 0; 5 (September) 2: 0; 5 (September) 3: 0; 5 (September) 4: 0; 6 (Oktober) 1: 0; 6 (Oktober) 2: 0; 6 (Oktober) 3: 0; 6 (Oktober) 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 0; 2 (Juni) 2: 0; 2 (Juni) 3: 0; 2 (Juni) 4: 0; 3 (Juli) 1: 0; 3 (Juli) 2: 0; 3 (Juli) 3: 0; 3 (Juli) 4: 0; 4 (Agustus) 1: 0; 4 (Agustus) 2: 0; 4 (Agustus) 3: 0; 4 (Agustus) 4: 0; 5 (September) 1: 0; 5 (September) 2: 0; 5 (September) 3: 0; 5 (September) 4: 0; 6 (Oktober) 1: 0; 6 (Oktober) 2: 0; 6 (Oktober) 3: 0; 6 (Oktober) 4: 0

## PertaLOFA (6 Month) (hidden)
Studi Penanganan Water Blocking Menggunakan Liquid Organik Foaming Agen (LOFA)
Task Name | Bobot |  |  | 2025
|  |  |  | 1 Maret |  |  |  | 2 April |  |  |  | 3 Mei |  |  |  | 4 Juni |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 100 | 100
A. Administrasi
Persiapan |  |  | Planning | 1 Maret 4: 0
Actual
Penyusunan Anggaran |  |  | Planning | 2 April 1: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
Actual
Penyusunan Proposal & TOR |  |  | Planning | 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0
Actual
Penyusunan Kontrak Studi |  |  | Planning | 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0
Actual
Pelaksanaan Studi
Kick Of Meeting & Persiapan | 5 | 5 | Planning | 1 1: 5
Actual
Formulasi PertaLOFA (Reactivity & Stability) | 10 | 10 | Planning | 1 2: 3.3333; 1 3: 3.3333; 1 4: 3.3333
Actual
Pengambilan Sampel Air Formasi & Kondensat | 12 | 12 | Planning | 2 1: 3; 2 2: 3; 2 3: 3; 2 4: 3
Actual
Analisa sampel air formasi (Anion, kation, PH, TDS, RPI) | 15 | 15 | Planning | 3 1: 3.75; 3 2: 3.75; 3 3: 3.75; 3 4: 3.75
Actual
Compatibility Tes Dengan Air Formasi | 15 | 15 | Planning | 4 1: 7.5; 4 2: 7.5
Actual
PertaLOVA Production (10 drum) | 15 | 15 | Planning | 4 3: 7.5; 4 4: 7.5
Actual
Mobilisasi PertaLOVA | 13 | 13 | Planning | 5 1: 6.5; 5 2: 6.5
Actual
Pelaksanaan Uji Coba PertaLOVA | 10 | 10 | Planning | 5 3: 3.3333; 5 4: 3.3333; 6 1: 3.3333
Actual
Presentasi & Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba PertaLOVA | 5 | 5 | Planning | 6 2: 1.6667; 6 3: 1.6667; 6 4: 1.6667
Actual
Planning
Actual
Planning
Actual
Planning
Actual | bar: 6 1 to 6 4
|  |  | Planning | 6 1: 0 |  |  | Penyampaian Deliverable per scope pekerjaan
Actual | bar: 6 1
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.3333 | 11.6667 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30.75 | 34.5 | 38.25 | 42 | 49.5 | 57 | 64.5 | 72 | 78.5 | 85 | 88.3333 | 91.6667 | 95 | 96.6667 | 98.3333 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.3333 | 11.6667 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30.75 | 34.5 | 38.25 | 42 | 49.5 | 57 | 64.5 | 72 | 78.5 | 85 | 88.3333 | 91.6667 | 95 | 96.6667 | 98.3333 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 1: 5; 1 2: 3.3333; 1 3: 3.3333; 1 4: 3.3333; 2 1: 3; 2 2: 3; 2 3: 3; 2 4: 3
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.3333 | 11.6667 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30.75 | 34.5 | 38.25 | 42 | 49.5 | 57 | 64.5 | 72 | 78.5 | 85 | 88.3333 | 91.6667 | 95 | 96.6667 | 98.3333 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5185 | 30.8642 | 43.2099 | 55.5556 | 66.6667 | 77.7778 | 88.8889 | 100 | 113.8889 | 127.7778 | 141.6667 | 155.5556 | 183.3333 | 211.1111 | 238.8889 | 266.6667 | 290.7407 | 314.8148 | 327.1605 | 339.5062 | 351.8519 | 358.0247 | 364.1975 | 370.3704 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

## PertAcoustic
STUDI IDENTIFIKASI ALIRAN FLUIDA DI LUBANG SUMUR MENGGUNAKAN PERTACOUSTIC UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN AIR
Task Name | Bobot |  |  | 2025 | [15 empty] | 2026 | [39 empty] | 2027
|  |  |  | 1 Maret |  |  |  | 2 April |  |  |  | 3 Mei |  |  |  | 4 Juni |  |  |  | 1 Maret |  |  |  | 2 April |  |  |  | 3 Mei |  |  |  | 4 Juni |  |  |  | 5 Juli |  |  |  | 6 Agustus |  |  |  | 7 September |  |  |  | 8 Oktober |  |  |  | 9 November |  |  |  | 10 Desember |  |  |  | 11 Januari |  |  |  | 12 Februari |  |  |  | 13 Maret |  |  |  | 14 April |  |  |  | 15 Mei |  |  |  | 17 |  |  |  | 18
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 100 | 100
A. Administrasi
Persiapan |  |  | Planning | 1 Maret 4: 0
Actual
Penyusunan Anggaran |  |  | Planning | 2 April 1: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
Actual
Penyusunan Proposal & TOR |  |  | Planning | 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0
Actual
Penyusunan Kontrak Studi |  |  | Planning | 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0
Actual
Pelaksanaan Studi
Studi Awal dan Perencanaan - Melakukan QC Analisis kebutuhan industri dan spesifikasi teknis alat - Melakukan QC Studi literatur terkait teknologi akustik, hydrophone, dan metode analysis sinyal - Melakukan QC Penentuan parameter desain (rentang frekuensi, sensitivitas sensor dan ketahanan, dimensi dan material housing alat) | 30 | 30 | Planning | 1 Maret 1: 2; 1 Maret 2: 2; 1 Maret 3: 2; 1 Maret 4: 2; 2 April 1: 2; 2 April 2: 2; 2 April 3: 2; 2 April 4: 2; 3 Mei 1: 2; 3 Mei 2: 2; 3 Mei 3: 2; 3 Mei 4: 2; 4 Juni 1: 2; 4 Juni 2: 2; 4 Juni 3: 2
Actual
Melakukan QC Desain & Pemilihan Komponen - Pemilihan jenis hydrophone (piezoelectric atau MEMS) sesuai spesifikasi. - Desain sistem akuisisi data (DAQ): Modul penguat sinyal (amplifier), Filter analog/digital untuk noise reduction, Interface komunikasi (wired/wireless). - Desain housing downhole yang tahan tekanan, temperatur, dan korosi. | 30 | 30 | Planning | 4 Juni 4: 1.5; 5 Juli 1: 1.5; 5 Juli 2: 1.5; 5 Juli 3: 1.5; 5 Juli 4: 1.5; 6 Agustus 1: 1.5; 6 Agustus 2: 1.5; 6 Agustus 3: 1.5; 6 Agustus 4: 1.5; 7 September 1: 1.5; 7 September 2: 1.5; 7 September 3: 1.5; 7 September 4: 1.5; 8 Oktober 1: 1.5; 8 Oktober 2: 1.5; 8 Oktober 3: 1.5; 8 Oktober 4: 1.5; 9 November 1: 1.5; 9 November 2: 1.5; 9 November 3: 1.5
Actual
Melakukan QC Pengembangan Perangkat Lunak - Pembuatan algoritma pemrosesan sinyal: FFT untuk analisis frekuensi, Filtering guided-wave noise, Korelasi sinyal untuk estimasi kecepatan aliran. - Pembuatan dashboard monitoring (real-time) untuk visualisasi data. | 40 | 40 | Planning | 9 November 4: 1.6; 10 Desember 1: 1.6; 10 Desember 2: 1.6; 10 Desember 3: 1.6; 10 Desember 4: 1.6; 11 Januari 1: 1.6; 11 Januari 2: 1.6; 11 Januari 3: 1.6; 11 Januari 4: 1.6; 12 Februari 1: 1.6; 12 Februari 2: 1.6; 12 Februari 3: 1.6; 12 Februari 4: 1.6; 13 Maret 1: 1.6; 13 Maret 2: 1.6; 13 Maret 3: 1.6; 13 Maret 4: 1.6; 14 April 1: 1.6; 14 April 2: 1.6; 14 April 3: 1.6; 14 April 4: 1.6; 15 Mei 1: 1.6; 15 Mei 2: 1.6; 15 Mei 3: 1.6; 15 Mei 4: 1.6
Actual
Pembuatan Prototipe - Fabrikasi alat sesuai desain. - Integrasi sensor, elektronik, dan sistem komunikasi. - Pengujian fungsional awal (bench test). |  |  | Planning | 8 Oktober 3: 0; 8 Oktober 4: 0; 9 November 1: 0; 9 November 2: 0; 9 November 3: 0; 9 November 4: 0; 10 Desember 1: 0; 10 Desember 2: 0; 10 Desember 3: 0; 10 Desember 4: 0
Actual
|  |  | Planning | 7 September 2: 0; 7 September 3: 0; 7 September 4: 0; 8 Oktober 1: 0; 8 Oktober 2: 0; 8 Oktober 3: 0; 8 Oktober 4: 0; 9 November 1: 0
Actual
Pengujian dan Kalibrasi - Pengujian pada flow loop dengan variasi: Laju aliran (rendah–tinggi), Jenis fluida (air, minyak, gas, multiphase). - Kalibrasi terhadap metode referensi (flowmeter konvensional). - Analisis performa: akurasi, sensitivitas, SNR |  |  | Planning | 11 Januari 1: 0; 11 Januari 2: 0; 11 Januari 3: 0; 11 Januari 4: 0; 12 Februari 1: 0; 12 Februari 2: 0; 12 Februari 3: 0; 12 Februari 4: 0; 13 Maret 1: 0; 13 Maret 2: 0
Actual
Dokumentasi dan Pelaporan - Penyusunan manual alat dan prosedur operasi - Laporan hasil pengujian dan rekomendasi pengembangan |  |  | Planning | 13 Maret 3: 0; 13 Maret 4: 0; 14 April 1: 0; 14 April 2: 0; 14 April 3: 0; 14 April 4: 0; 15 Mei 1: 0; 15 Mei 2: 0; 15 Mei 3: 0; 15 Mei 4: 0
Actual
Planning
Actual
Planning
Actual | bar: 7 September 1 to 8 Oktober 4
|  |  | Planning | 9 November 1: 0; 10 Desember 1: 0; 11 Januari 1: 0; 12 Februari 1: 0; 13 Maret 1: 0; 14 April 1: 0; 15 Mei 1: 0 | 0 |  |  |  | 0
Actual | bar: 9 November 1; 10 Desember 1; 11 Januari 1; 12 Februari 1; 13 Maret 1; 14 April 1; 15 Mei 1
|  |  |  | 2 April 2: 0; 3 Mei 4: 0; 3 Mei 2: 0; 8 Oktober 4: 0; 9 November 2: 0; 9 November 3: 0; 9 November 4: 0; 10 Desember 2: 0; 10 Desember 3: 0; 10 Desember 4: 0; 11 Januari 2: 0; 11 Januari 3: 0; 11 Januari 4: 0; 12 Februari 2: 0; 12 Februari 3: 0; 12 Februari 4: 0; 13 Maret 2: 0; 13 Maret 3: 0; 13 Maret 4: 0; 14 April 2: 0; 14 April 3: 0; 14 April 4: 0; 15 Mei 2: 0; 15 Mei 3: 0; 15 Mei 4: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.6 | 63.2 | 64.8 | 66.4 | 68 | 69.6 | 71.2 | 72.8 | 74.4 | 76 | 77.6 | 79.2 | 80.8 | 82.4 | 84 | 85.6 | 87.2 | 88.8 | 90.4 | 92 | 93.6 | 95.2 | 96.8 | 98.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.6 | 63.2 | 64.8 | 66.4 | 68 | 69.6 | 71.2 | 72.8 | 74.4 | 76 | 77.6 | 79.2 | 80.8 | 82.4 | 84 | 85.6 | 87.2 | 88.8 | 90.4 | 92 | 93.6 | 95.2 | 96.8 | 98.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 2; 1 Maret 2: 2; 1 Maret 3: 2; 1 Maret 4: 2; 2 April 1: 2; 2 April 2: 2; 2 April 3: 2; 2 April 4: 2
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.6
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 196.875 | 206.25 | 215.625 | 225 | 234.375 | 243.75 | 253.125 | 262.5 | 271.875 | 281.25 | 290.625 | 300 | 309.375 | 318.75 | 328.125 | 337.5 | 346.875 | 356.25 | 365.625 | 375 | 385
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

## PertaLOFA Multiyears (hidden)
Studi Penanganan Water Blocking Menggunakan Liquid Organik Foaming Agen (PERTALOFA)
Task Name | Bobot |  |  | 2025 | [15 empty] | 2026 | [39 empty] | 2027
|  |  |  | 1 Maret |  |  |  | 2 April |  |  |  | 3 Mei |  |  |  | 4 Juni |  |  |  | 1 Maret |  |  |  | 2 April |  |  |  | 3 Mei |  |  |  | 4 Juni |  |  |  | 5 Juli |  |  |  | 6 Agustus |  |  |  | 7 September |  |  |  | 8 Oktober |  |  |  | 9 November |  |  |  | 10 Desember |  |  |  | 11 Januari |  |  |  | 12 Februari |  |  |  | 13 Maret |  |  |  | 14 April |  |  |  | 15 Mei |  |  |  | 16 Juni |  |  |  | 17 |  |  |  | 18
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 100 | 100
A. Administrasi
Persiapan |  |  | Planning | 1 Maret 4: 0
Actual
Penyusunan Anggaran |  |  | Planning | 2 April 1: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
Actual
Penyusunan Proposal & TOR |  |  | Planning | 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0
Actual
Penyusunan Kontrak Studi |  |  | Planning | 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0
Actual
Pelaksanaan Studi
Prinsip Dasar Akustik dalam Fluida - Gelombang suara dalam media cair - Hubungan antara turbulensi aliran dan emisi akustik | 5 | 5 | Planning | bar: 1 Maret 1 to 18 4
Actual
Sensor Akustik Hydrophone - Jenis Hydrophone (piezoelectric, fiber optic) - Sensitivitas dan rentang frekuensi | 10 | 10 | Planning | 2 April 2: 2; 2 April 3: 2; 2 April 4: 2; 3 Mei 1: 2; 3 Mei 2: 2
Actual
Karakteristik Aliran dalam sumur - Single-phase vs multiphase flow - Noise signature dari gas, minyak dan air | 12 | 12 | Planning | 3 Mei 3: 1.2; 3 Mei 4: 1.2; 4 Juni 1: 1.2; 4 Juni 2: 1.2; 4 Juni 3: 1.2; 4 Juni 4: 1.2; 5 Juli 1: 1.2; 5 Juli 2: 1.2; 5 Juli 3: 1.2; 5 Juli 4: 1.2
Actual
Metode Analisis Sinyal - FFT (Fast Fourier Transform) untuk analisis frekuensi - Filtering dan noise reduction - Machine learning untuk klasifikasi pola aliran (opsional) | 15 | 15 | Planning | 6 Agustus 1: 1.25; 6 Agustus 2: 1.25; 6 Agustus 3: 1.25; 6 Agustus 4: 1.25; 7 September 1: 1.25; 7 September 2: 1.25; 7 September 3: 1.25; 7 September 4: 1.25; 8 Oktober 1: 1.25; 8 Oktober 2: 1.25; 8 Oktober 3: 1.25; 8 Oktober 4: 1.25
Actual
|  |  | Planning | 7 September 2: 0; 7 September 3: 0; 7 September 4: 0; 8 Oktober 1: 0; 8 Oktober 2: 0; 8 Oktober 3: 0; 8 Oktober 4: 0; 9 November 1: 0
Actual
Desain Alat - Spesifikasi sensor hydrophone - Sistem akuisisi data (DAQ) - Software analisis sinyal | 15 | 15 | Planning | 9 November 2: 1.3636; 9 November 3: 1.3636; 9 November 4: 1.3636; 10 Desember 1: 1.3636; 10 Desember 2: 1.3636; 10 Desember 3: 1.3636; 10 Desember 4: 1.3636; 11 Januari 1: 1.3636; 11 Januari 2: 1.3636; 11 Januari 3: 1.3636; 11 Januari 4: 1.3636
Actual
Prosedur Pengujian - Simulasi aliran (flow floop atau sumur uji) - Variasi kecepatan dan jenis fluida | 15 | 15 | Planning | 12 Februari 1: 1.1538; 12 Februari 2: 1.1538; 12 Februari 3: 1.1538; 12 Februari 4: 1.1538; 13 Maret 1: 1.1538; 13 Maret 2: 1.1538; 13 Maret 3: 1.1538; 13 Maret 4: 1.1538; 14 April 1: 1.1538; 14 April 2: 1.1538; 14 April 3: 1.1538; 14 April 4: 1.1538; 15 Mei 1: 1.1538
Actual
Analisis Data - Korelasi sinyal akustik dengan parameter aliran - Validasi terhadap metode konvensional | 13 | 13 | Planning | 15 Mei 2: 1.8571; 15 Mei 3: 1.8571; 15 Mei 4: 1.8571; 16 Juni 1: 1.8571; 16 Juni 2: 1.8571; 16 Juni 3: 1.8571; 16 Juni 4: 1.8571
Actual
Hasil dan Pembahasan - Hasil pengujian prototipe - Analisis performa dan akurasi - Kelebihan dan keterbatasan | 10 | 10 | Planning
Actual
Laporan dan Rekomendasi - Laporan akhir hasil temuan - Rekomendasi pengembangan lebih lanjut | 5 | 5 | Planning
Actual
Planning
Actual
Planning
Actual | bar: 7 September 1 to 8 Oktober 4
|  |  | Planning | 9 November 1: 0; 10 Desember 1: 0; 11 Januari 1: 0; 12 Februari 1: 0; 13 Maret 1: 0; 14 April 1: 0; 15 Mei 1: 0; 16 Juni 1: 0; 17 1: 0; 18 1: 0
Actual | bar: 9 November 1; 10 Desember 1; 11 Januari 1; 12 Februari 1; 13 Maret 1; 14 April 1; 15 Mei 1; 16 Juni 1; 17 1; 18 1
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3636 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1538 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27 | 28.25 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 | 42 | 42 | 43.3636 | 44.7273 | 46.0909 | 47.4545 | 48.8182 | 50.1818 | 51.5455 | 52.9091 | 54.2727 | 55.6364 | 57 | 58.1538 | 59.3077 | 60.4615 | 61.6154 | 62.7692 | 63.9231 | 65.0769 | 66.2308 | 67.3846 | 68.5385 | 69.6923 | 70.8462 | 72 | 73.8571 | 75.7143 | 77.5714 | 79.4286 | 81.2857 | 83.1429 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 | 27 | 28.25 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 | 37 | 38.25 | 39.5 | 40.75 | 42 | 42 | 43.3636 | 44.7273 | 46.0909 | 47.4545 | 48.8182 | 50.1818 | 51.5455 | 52.9091 | 54.2727 | 55.6364 | 57 | 58.1538 | 59.3077 | 60.4615 | 61.6154 | 62.7692 | 63.9231 | 65.0769 | 66.2308 | 67.3846 | 68.5385 | 69.6923 | 70.8462 | 72 | 73.8571 | 75.7143 | 77.5714 | 79.4286 | 81.2857 | 83.1429 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 1; 1 Maret 2: 1; 1 Maret 3: 1; 1 Maret 4: 1; 2 April 1: 1; 2 April 2: 2; 2 April 3: 2; 2 April 4: 2
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 1; 1 Maret 2: 2; 1 Maret 3: 3; 1 Maret 4: 4; 2 April 1: 5; 2 April 2: 7; 2 April 3: 9; 2 April 4: 11; 3 Mei 1: 13; 3 Mei 2: 15; 3 Mei 3: 16.2; 3 Mei 4: 17.4; 4 Juni 1: 18.6; 4 Juni 2: 19.8; 4 Juni 3: 21; 4 Juni 4: 22.2; 5 Juli 1: 23.4; 5 Juli 2: 24.6; 5 Juli 3: 25.8; 5 Juli 4: 27; 6 Agustus 1: 28.25; 6 Agustus 2: 29.5; 6 Agustus 3: 30.75; 6 Agustus 4: 32; 7 September 1: 33.25; 7 September 2: 34.5; 7 September 3: 35.75; 7 September 4: 37; 8 Oktober 1: 38.25; 8 Oktober 2: 39.5; 8 Oktober 3: 40.75; 8 Oktober 4: 42; 9 November 1: 42; 9 November 2: 43.3636; 9 November 3: 44.7273; 9 November 4: 46.0909
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 9.0909; 1 Maret 2: 18.1818; 1 Maret 3: 27.2727; 1 Maret 4: 36.3636; 2 April 1: 45.4545; 2 April 2: 63.6364; 2 April 3: 81.8182; 2 April 4: 100; 3 Mei 1: 118.1818; 3 Mei 2: 136.3636; 3 Mei 3: 147.2727; 3 Mei 4: 158.1818; 4 Juni 1: 169.0909; 4 Juni 2: 180; 4 Juni 3: 190.9091; 4 Juni 4: 201.8182; 5 Juli 1: 212.7273; 5 Juli 2: 223.6364; 5 Juli 3: 234.5455; 5 Juli 4: 245.4545; 6 Agustus 1: 256.8182; 6 Agustus 2: 268.1818; 6 Agustus 3: 279.5455; 6 Agustus 4: 290.9091; 7 September 1: 302.2727; 7 September 2: 313.6364; 7 September 3: 325; 7 September 4: 336.3636; 8 Oktober 1: 347.7273; 8 Oktober 2: 359.0909; 8 Oktober 3: 370.4545; 8 Oktober 4: 381.8182; 9 November 1: 381.8182; 9 November 2: 394.2149; 9 November 3: 406.6116; 9 November 4: 419.0083
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0; 3 Mei 1: 0; 3 Mei 2: 0; 3 Mei 3: 0; 3 Mei 4: 0; 4 Juni 1: 0; 4 Juni 2: 0; 4 Juni 3: 0; 4 Juni 4: 0; 1 Maret 1: 0; 1 Maret 2: 0; 1 Maret 3: 0; 1 Maret 4: 0; 2 April 1: 0; 2 April 2: 0; 2 April 3: 0; 2 April 4: 0
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

## Timeline Study 2023 (hidden)
Studi Uji Coba Penanganan Water Blocking Pada Sumur Gas Menggunakan Nano Organic Foaming Agent
Task Name | Bobot
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 (November) |  |  |  | 8 (Desember)
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 100 | 100
Laporan Pemilihan Lapangan dan Sumur Gas yang akan digunakan sebagai Uji coba | 10 | 10 | Planning | 1 1: 2.5; 1 2: 2.5; 1 3: 2.5; 1 4: 2.5
Actual
Laporan Analisa sampel air formasi dari Sumur Gas yang akan digunakan sebagai Uji coba | 15 | 15 | Planning | 1 2: 5; 1 3: 5; 1 4: 5
Actual
Laporan Upscale & Optimasi Formulasi Produk Organic Nano Foaming Agent | 25 | 25 | Planning | 1 3: 4.1667; 1 4: 4.1667; 2 1: 4.1667; 2 2: 4.1667; 2 3: 4.1667; 2 4: 4.1667
Actual
Laporan Analisa Dynamic Pressure Stability Foaming Test untuk Produk Organic Nano Foaming Agent Upscale terhadap sampel air formasi calon sumur uji coba | 25 | 25 | Planning | 2 3: 6.25; 2 4: 6.25; 3 1: 6.25; 3 2: 6.25
Actual
Laporan Pelaksanaan Field Trial (Uji Coba) | 15 | 15 | Planning | 3 3: 2.5; 3 4: 2.5; 4 1: 2.5; 4 2: 2.5; 4 3: 2.5; 4 4: 2.5
Actual
Laporan Analysis Performance Organic Nano Foaming Agent after Field Trial | 10 | 10 | Planning | 5 1: 2.5; 5 2: 2.5; 5 3: 2.5; 5 4: 2.5
Actual
|  | 0 | Planning
Actual
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 3
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 4 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 1 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning | 8 (Desember) 1: 0 | Penyampaian Deliverable per scope pekerjaan
Actual | bar: 8 (Desember) 1
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 2.5 | 7.5 | 11.6667 | 11.6667 | 4.1667 | 4.1667 | 10.4167 | 10.4167 | 6.25 | 6.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 2.5 | 10 | 21.6667 | 33.3333 | 37.5 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 68.75 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap |  |  |  | 2.5 | 10 | 21.6667 | 33.3333 | 37.5 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 68.75 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 1: 2.5; 1 2: 7.5; 1 3: 11.6667; 1 4: 11.6667; 2 1: 4.1667; 2 2: 4.1667; 2 3: 10.4167; 2 4: 10.4167; 3 1: 6.25; 3 2: 6.25; 3 3: 2.5; 3 4: 2.5; 4 1: 2.5; 4 2: 2.5; 4 3: 2.5; 4 4: 2.5; 5 1: 2.5; 5 2: 2.5; 5 3: 2.5; 5 4: 2.5; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 2.5 | 10 | 21.6667 | 33.3333 | 37.5 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 68.75 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 2.5 | 10 | 21.6667 | 33.3333 | 37.5 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 68.75 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 4 1: 0; 4 2: 0; 4 3: 0; 4 4: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 4 1: 0; 4 2: 0; 4 3: 0; 4 4: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 4 1: 0; 4 2: 0; 4 3: 0; 4 4: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0

## Timeline Study 2024 (hidden)
Studi Penanganan Water Blocking Pada Sumur Gas Menggunakan Additif Ramah Lingkungan
Task Name | Bobot |  |  | 2024
|  |  |  | 1 (Mei) |  |  |  | 2 (Juni) |  |  |  | 3 (Juli) |  |  |  | 4 (Agustus) |  |  |  | 5 (September) |  |  |  | 6 (Oktober) |  |  |  | 7 (November) |  |  |  | 8 (Desember)
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 100 | 20
Pemilihan Lapangan dan Sumur Gas yang akan digunakan sebagai Ujicoba | 20 | 20 | Planning | 2 (Juni) 1: 5; 2 (Juni) 2: 5; 2 (Juni) 3: 5; 2 (Juni) 4: 5
Actual
Upscale & Optimasi Formulasi Produk Organic Nano Foaming Agent | 20 | 20 | Planning | 3 (Juli) 1: 5; 3 (Juli) 2: 5; 3 (Juli) 3: 5; 3 (Juli) 4: 5
Actual
Analysis Performance Organic Nano Foaming Agent Upscale | 20 | 20 | Planning | 4 (Agustus) 1: 5; 4 (Agustus) 2: 5; 4 (Agustus) 3: 5; 4 (Agustus) 4: 5
Actual
Pilot Test | 20 | 20 | Planning | 5 (September) 1: 5; 5 (September) 2: 5; 5 (September) 3: 5; 5 (September) 4: 5
Actual
Analysis Performance Organic Nano Foaming Agent after Pilot Test | 20 | 20 | Planning | 6 (Oktober) 1: 5; 6 (Oktober) 2: 5; 6 (Oktober) 3: 5; 6 (Oktober) 4: 5
Actual
|  | 0 | Planning
Actual
|  | 0 | Planning
Actual
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 3
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 4 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 1 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning | 8 (Desember) 1: 0 | Penyampaian Deliverable per scope pekerjaan
Actual | bar: 8 (Desember) 1
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 5; 2 (Juni) 2: 5; 2 (Juni) 3: 5; 2 (Juni) 4: 5; 3 (Juli) 1: 5; 3 (Juli) 2: 5; 3 (Juli) 3: 5; 3 (Juli) 4: 5; 4 (Agustus) 1: 5; 4 (Agustus) 2: 5; 4 (Agustus) 3: 5; 4 (Agustus) 4: 5; 5 (September) 1: 5; 5 (September) 2: 5; 5 (September) 3: 5; 5 (September) 4: 5; 6 (Oktober) 1: 5; 6 (Oktober) 2: 5; 6 (Oktober) 3: 5; 6 (Oktober) 4: 5
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 0; 2 (Juni) 2: 0; 2 (Juni) 3: 0; 2 (Juni) 4: 0; 3 (Juli) 1: 0; 3 (Juli) 2: 0; 3 (Juli) 3: 0; 3 (Juli) 4: 0; 4 (Agustus) 1: 0; 4 (Agustus) 2: 0; 4 (Agustus) 3: 0; 4 (Agustus) 4: 0; 5 (September) 1: 0; 5 (September) 2: 0; 5 (September) 3: 0; 5 (September) 4: 0; 6 (Oktober) 1: 0; 6 (Oktober) 2: 0; 6 (Oktober) 3: 0; 6 (Oktober) 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 0; 2 (Juni) 2: 0; 2 (Juni) 3: 0; 2 (Juni) 4: 0; 3 (Juli) 1: 0; 3 (Juli) 2: 0; 3 (Juli) 3: 0; 3 (Juli) 4: 0; 4 (Agustus) 1: 0; 4 (Agustus) 2: 0; 4 (Agustus) 3: 0; 4 (Agustus) 4: 0; 5 (September) 1: 0; 5 (September) 2: 0; 5 (September) 3: 0; 5 (September) 4: 0; 6 (Oktober) 1: 0; 6 (Oktober) 2: 0; 6 (Oktober) 3: 0; 6 (Oktober) 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 (Mei) 1: 0; 1 (Mei) 2: 0; 1 (Mei) 3: 0; 1 (Mei) 4: 0; 2 (Juni) 1: 0; 2 (Juni) 2: 0; 2 (Juni) 3: 0; 2 (Juni) 4: 0; 3 (Juli) 1: 0; 3 (Juli) 2: 0; 3 (Juli) 3: 0; 3 (Juli) 4: 0; 4 (Agustus) 1: 0; 4 (Agustus) 2: 0; 4 (Agustus) 3: 0; 4 (Agustus) 4: 0; 5 (September) 1: 0; 5 (September) 2: 0; 5 (September) 3: 0; 5 (September) 4: 0; 6 (Oktober) 1: 0; 6 (Oktober) 2: 0; 6 (Oktober) 3: 0; 6 (Oktober) 4: 0

## Kerangka (hidden)
Kerangka Kerjasama UI, URTI & Field Subang | Checklist
Upstream Innovation (UI)
- Peralatan (Reaktor) | v
- Bahan (raw material)
- Tenaga Kerja Lab | v
- Mobilisasi Perlatan & bahan
Upstream Research Technology Innovation (URTI)
- Ruangan Laboratorium untuk peralatan & bahan | v
- Listrik 3 phase | v
- Akses visitor untuk tim kerja | v
- Bantuan asistensi pekerjaan lab
Zona 7 Regional 2 (Field Subang)
- Pengambilan sampel air formasi & kondensat | v
- Pemilihan kandidat sumur | v
- Perijinan & HSSE
- Monitoring hasil uji coba

## Timeline Study 2023 Rev (hidden)
Studi Uji Coba Penanganan Water Blocking Pada Sumur Gas Menggunakan Nano Organic Foaming Agent
Task Name | Bobot
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 (November) |  |  |  | 8 (Desember)
| Kum. | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Total Study | 100 | 100
Laporan Pemilihan Lapangan dan Sumur Gas yang akan digunakan sebagai Uji coba | 10 | 10 | Planning | 1 1: 2.5; 1 2: 2.5; 1 3: 2.5; 1 4: 2.5
Actual
Laporan Analisa sampel air formasi dari Sumur Gas yang akan digunakan sebagai Uji coba | 20 | 20 | Planning | 1 2: 6.6667; 1 3: 6.6667; 1 4: 6.6667
Actual
Laporan Upscale & Optimasi Formulasi Produk Organic Nano Foaming Agent | 25 | 25 | Planning | 1 3: 4.1667; 1 4: 4.1667; 2 1: 4.1667; 2 2: 4.1667; 2 3: 4.1667; 2 4: 4.1667
Actual
Laporan Analisa Dynamic Pressure Stability Foaming Test untuk Produk Organic Nano Foaming Agent Upscale terhadap sampel air formasi calon sumur uji coba | 25 | 25 | Planning | 2 3: 6.25; 2 4: 6.25; 3 1: 6.25; 3 2: 6.25
Actual
Laporan Pelaksanaan Field Trial (Uji Coba) | 20 | 20 | Planning | 3 3: 3.3333; 3 4: 3.3333; 4 1: 3.3333; 4 2: 3.3333; 4 3: 3.3333; 4 4: 3.3333
Actual
Laporan Analysis Performance Organic Nano Foaming Agent after Field Trial |  | 0 | Planning | 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0
Actual
|  | 0 | Planning
Actual
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 3
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 4 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning
Actual | bar: 8 (Desember) 1 to 8 (Desember) 4
|  | 0 | Planning | 8 (Desember) 1: 0 | Penyampaian Deliverable per scope pekerjaan
Actual | bar: 8 (Desember) 1
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Weekly Plan (%) |  |  |  | 2.5 | 9.1667 | 13.3333 | 13.3333 | 4.1667 | 4.1667 | 10.4167 | 10.4167 | 6.25 | 6.25 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Plan (%) |  |  |  | 2.5 | 11.6667 | 25 | 38.3333 | 42.5 | 46.6667 | 57.0833 | 67.5 | 73.75 | 80 | 83.3333 | 86.6667 | 90 | 93.3333 | 96.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cum. Weekly Realisation (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gap |  |  |  | 2.5 | 11.6667 | 25 | 38.3333 | 42.5 | 46.6667 | 57.0833 | 67.5 | 73.75 | 80 | 83.3333 | 86.6667 | 90 | 93.3333 | 96.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 1 1: 2.5; 1 2: 9.1667; 1 3: 13.3333; 1 4: 13.3333; 2 1: 4.1667; 2 2: 4.1667; 2 3: 10.4167; 2 4: 10.4167; 3 1: 6.25; 3 2: 6.25; 3 3: 3.3333; 3 4: 3.3333; 4 1: 3.3333; 4 2: 3.3333; 4 3: 3.3333; 4 4: 3.3333; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0
Cum. Weekly Plan - December (%) |  |  |  | 2.5 | 11.6667 | 25 | 38.3333 | 42.5 | 46.6667 | 57.0833 | 67.5 | 73.75 | 80 | 83.3333 | 86.6667 | 90 | 93.3333 | 96.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% Cum.Weekly Plan |  |  |  | 2.5 | 11.6667 | 25 | 38.3333 | 42.5 | 46.6667 | 57.0833 | 67.5 | 73.75 | 80 | 83.3333 | 86.6667 | 90 | 93.3333 | 96.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 4 1: 0; 4 2: 0; 4 3: 0; 4 4: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0
Cum. Weekly Realisation - December (%) |  |  |  | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 4 1: 0; 4 2: 0; 4 3: 0; 4 4: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0
% Cum.Weekly Realisation |  |  |  | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; 1 4: 0; 2 1: 0; 2 2: 0; 2 3: 0; 2 4: 0; 3 1: 0; 3 2: 0; 3 3: 0; 3 4: 0; 4 1: 0; 4 2: 0; 4 3: 0; 4 4: 0; 5 1: 0; 5 2: 0; 5 3: 0; 5 4: 0; 6 1: 0; 6 2: 0; 6 3: 0; 6 4: 0

## Perhitungan (hidden)
π | 3.14 |  |  |  | Colomn Height | 1300 | m | Water Gradient | 0.43 | Psi/ft
Height | 4265.3 | ft | 1300 | m |  | 4265.3 | ft | Oil Gradient | 0.25 | Psi/ft
Radius | 0.125 | ft | 1.5 | In | P res | 1834.079 | Psi | Gas Gradient | 0.1 | Psi/ft
Diameter | 0.25 | ft | 3 | In
Volume | 209.2663 | Cuft | 5925.7933 | Litre
Jumlah air | 5925.7933 | Liter |  |  | Jumlah air | 5929 | Liter
| 37.2691 | Barrel |  |  |  | 37.2893 | Barrel
Formulasi | 0.025 | gr/ml |  |  | Formulasi | 0.035 | gr/ml
| 0.025 | kg/L |  |  |  | 0.025 | kg/L
| 148.15 | Kg |  |  |  | 207.515 | Kg
Scenario A |  |  |  |  | Scenario B
Cost/KG | 100000 | rb/kg |  |  | Cost/KG | 100000 | rb/kg
| 14815000 |  |  |  |  | 20751500